**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

## РЕШЕНИЕ

от 18 августа 2022 года № 190/1221

|  |
| --- |
| Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области второго созыва по многомандатному избирательному округу №42 11 сентября 2022 года. |

В соответствии с пунктом 10статьи 23, пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.03.2013 № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 августа 2022 года № 202/1358 «Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении основных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 11 сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия Выборгского муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить перечень избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) при проведении дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области второго созыва по многомандатному избирательному округу №42 11 сентября 2022 года. (Приложение 1).

2. Установить, что использование участковыми избирательными комиссиями технических средств подсчета голосов − комплексов обработки избирательных бюллетеней и подсчет голосов осуществляются в соответствии   
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017   
на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08 февраля 2018 года № 139/1148-7 (далее – Инструкция).

3. Утвердить план-график проведения работ по подготовке   
и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании   
на дополнительных выборах депутатов советов депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области второго созыва по многомандатному избирательному округу №42 11 сентября 2022 года. (Приложение 2). .

4. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Трифанову Ю.А.

5.Решение разместить на сайте территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района - http://005.iklenobl.ru/.

Председатель

территориальной избирательной комиссии

Выборгского муниципального района А.Г.Лысов

МП

Секретарь

территориальной избирательной комиссии

Выборгского муниципального района Ю.А. Трифанова

Приложение 1

к решению территориальной избирательной комиссии

Выборгского муниципального района

с полномочиями окружных избирательных комиссий

от 18.08.2022 № 190/1221

**Перечень**

**избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области второго созыва по многомандатному избирательному округу №42 11 сентября 2022 года.**

1.Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области :

| **№ п/п** | **Номер избирательного участка** | **Адрес помещения для голосования, организация** | **Количество избирателей** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **263** | 188802, Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, ул.Рубежная, д.28А, ЛОГБУ "Выборгский КЦСОН", музыкальный зал | **1488** |
|  | **264** | 188802, Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, ул.Рубежная, д.38, МБДОУ "Детский сад № 32 г.Выборга", "сказочная" комната | **1242** |

2. Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (Территориальная избирательная комиссия Выборгского района):

| **№ п/п** | **Номер избирательного участка** | **Адрес помещения для голосования, организация** | **Количество избирателей** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **339** | 188910, Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, Набережная Лебедева, д.7, МБУК "Единый Культурно-досуговый Центр г. Приморск", танцевальный зал | **1623** |
|  | **340** | 188910, Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, ул.Школьная, д.16, МБОУ "Приморская средняя общеобразовательная школа", актовый зал | **1464** |

Приложение 2

к решению территориальной избирательной комиссии

Выборгского муниципального района

с полномочиями окружных избирательных комиссий

от 18.08.2022 № 190/1221

### ПЛАН-ГРАФИК

**проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №15, муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области второго созыва по многомандатному избирательному округу №42**

**11 сентября 2022 года.**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информационно-разъяснительная работа** | | | |
|  | Размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах | до 4 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Информирование представителей политических партий о проведении тренировки  9 сентября 2022 г. в помещениях для голосования | до 8 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Размещение плакатов  с правилами голосования  с использованием КОИБ  в помещениях для голосования избирательных участков | до 8 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
| **Методическое обеспечение** | | | |
|  | Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией о порядке использования КОИБ | до 4 сентября 2022 года | ТИК |
| **ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК** | | | |
|  | Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с действующим законодательством  и требованиями Приложения 2  к Инструкции  Проверка макетов на КОИБ | до 22 августа 2022 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы»  Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней  (в количестве 10 штук каждого вида)  Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ | в сроки, согласованные  с типографией | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тиража избирательных бюллетеней  Контроль качества изготовленных бюллетеней | в сроки, согласованные  с типографией | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка макетов печатей УИК в соответствии  с требованиями Приложения 1  к Инструкции | до 29августа 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик (методическая помощь) |
|  | Изготовление печатей УИК  в соответствии с разработанными макетами | до 02сентября 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Проверка качества изготовления печатей УИК | до 02 сентября 2022 года | ТИК  Фирма-подрядчик |
| **ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК** | | | |
|  | Аренда (предоставление) помещения для организации учебного процесса | до 26 августа 2022 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ в учебные классы | до 28 августа 2022 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов | до 28 августа 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка учебных исходных данных в машиночитаемом коде и учебногоключевого носителя информации с исходными данными с настройкой на данные выборы, изготовление их тиража | до 28 августа 2022 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями и Приложения 2 к Инструкции | до 28 августа 2022 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража учебных бюллетеней | до 28 августа 2022 года | ТИК |
|  | Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности  и т.д.) | в течение учебного процесса | ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения | до 28 августа 2022 года | ТИК |
|  | Обучение операторов КОИБ | с 28августа по04сентября 2022года | Фирма-подрядчик |
|  | Проведение семинара для председателей УИК, по методике применения КОИБ на выборах  с демонстрацией работы КОИБ | до 04сентября 2022 года | Фирма-подрядчик  ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Демонтаж КОИБ в учебных классах, упаковка  в транспортную тару | до 04 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ из учебных классов на склады временного хранения | до 04 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
| **ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | |
|  | Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ | до 7 сентября 2022 года | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| **ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ** | | | |
|  | Подготовка исходных данных в машиночитаемом коде и ключевого носителя информации с исходными данными для КОИБ на КСА ТИК | не позднее 8 сентября 2022 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными | не позднее 8 сентября 2022 года | системные администраторы КСА ТИК  Фирма-подрядчик |
|  | Передача комплектов исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными участковым избирательным комиссиям | не позднее 8 сентября 2022 года | системные администраторы КСА ТИК |
| **ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ избирательных участкОВ** | | | |
|  | Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ | не позднее 19 августа 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения | 19 – 21 августа 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со складов временного хранения  в помещения для голосования избирательных участков | не позднее 7 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | не позднее 8 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тестирование КОИБ  в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 9 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов  в тренировочном режиме  с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК в ТИК о готовности КОИБ к выборам | 9 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии,  системные администраторы КСА ТИК |
|  | Доклад ТИК в ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области  о готовности КОИБ к выборам | 9 сентября 2022 года | Ответственные в ТИК за организацию применения КОИБ, системные администраторы КСА ТИК |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ** | | | |
|  | Обеспечение помещениями  и транспортом для «горячей линии» технической поддержки | до 8 сентября 2022 года | ТИК |
|  | Организационно–техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки | 8-12 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
| **ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Подготовка КОИБ к работе в дни голосования операторами КОИБ. Время подготовки КОИБ к работе: с 7:00 до 8:00 10 сентября 2022 г. | 10 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» по результатам первого дня голосования | после 20.00  10 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» 11 сентября 2022 до начала второго дня голосования и подтверждение соответствия данных двух распечаток от 10.09.2022 и 11.09.2022 | До 08.00  11 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования  и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ | с 8.00 до 20.00 10-11 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования  и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях) | после 20.00 11 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования | 11 - 12 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их  в БД ГАС «Выборы»  с машиночитаемого кода на бумажном носителе, а при невозможности – с электронного носителя | 11 – 12 сентября 2022 года | ТИК, системные администраторы КСА ТИК |
| **ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ** | | | |
|  | Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка  в тару после завершения выборов | 11 – 12 сентября 2022 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения | 12 – 13 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |
|  | Проверка комплектности  и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения | 12 – 13 сентября 2022 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения | до 19 сентября 2022 года | ТИК  (или фирма-подрядчик) |